## План
Introduction | Веб-сервис - Aliexpress
Objective | Проверка качества проекта по определенным параметрам, исправление багов при наличии
Principles | Раннее тестирование; Оптимальное количество документации, предотвращение багов, распространение идей качества на всю команду
In Scope
1 | Функциональное тестирование
2 | Тестирование безопасности
3 | Тест кроссплатформ-кроссбраузерности
4 | Нагрузочное тестирование
5 | Тестирование юзабилити
6 | Тестирование на соответствие дизайн-макету
Out of scope
1 | Автоматизация всех кейсов
2 | Тестирование доступности
3 | Тестирование интернационализации
4 | Регрессионное тестировние
Entry Conditions
1 | Реализован MVP
2 | Реализован backend
3 | Реализован GUI или API
4 | Нет известных блокирующих багов
Exit Conditions
1 | Все из плана тестирования выполнено
2 | Нет багов с высоким приоритетом критичности
3 | Низкоприоритетные баги не влияют на основной сценарий работы и их список согласован с разработчиками и менеджерами
Risks
1 | Неправильно спроектированная архитектура
2 | Неправильные/изменяющиеся приоритеты
3 | Недоступность/отсутствие тестовых сред
4 | Некорректная оценка трудозатрат
People
1 | Команда разработки
2 | Тестироващики
3 | Менеджер проекта
4 | Дизайнер
5 | Бизнес аналитик
Test Environment
1 | Браузеры: Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari
2 | Тестрование (кроме нагрузки и безопасности) базируется в VS/Rider и VSCode/WebStorm
Timescales (each iteration)
1 | Планирование | 2 дня
2 | Тест-анализ и тест-дизайн | 2 дня
3 | Разработка тестовых скриптов | 3 дня
4 | Выполнение тестов | 2 дня
5 | Подведение итогов | 1 день

## Нагрузочное тестирование
Тест кейс | Действие | Ожидаемый результат
Регистрация большого числа пользователей | Заходим на страницу регистрации | Открывается страница регистрации
| Проводим одновременную регистрацию сотен аккаунтов на уникальные login и email-ы | Все аккаунты должны быть зарегистрированны
Вход в большое количество аккаунтов | Заходим на страницу авторизации | Открывается страница авторизации
| Авторизуемся одновременно в сотню аккаунтов с корректными логинами и паролями | Успешная авторизация в сотни аккаунтов
Обновление данных большого количества аккаунтов | Заходим на страницу профиля пользователя | Открывается страница профиля пользователя
| Обновляем одновременно всевозможные данные сотен пользователей | Все данные сотен пользователей успешно обновлены
Добавление большого количества товара в корзину | Открываем главную страницу сайта | Открывается главная страница сайта
| Проходимся по десяткам товаров и добавляем их все в корзину для сотен пользователей | Все товары у всех пользователей успешно добавлены в корзину

## Тест кроссбраузерности
Тест кейс | Действие | Ожидаемый результат
Проверка работы в Opera | Открываем сайт через бразуер Opera | Сайт работает корректно в соответсвии с заложенной логикой и верстка отображается в соответсвии с дизайном
Проверка работы в Mozilla Firefox | Открываем сайт через бразуер Mozilla Firefox | Сайт работает корректно в соответсвии с заложенной логикой и верстка отображается в соответсвии с дизайном
Проверка работы в Google Chrome | Открываем сайт через бразуер Google Chrome | Сайт работает корректно в соответсвии с заложенной логикой и верстка отображается в соответсвии с дизайном
Проверка работы в Microsoft Edge | Открываем сайт через бразуер Microsoft Edge | Сайт работает корректно в соответсвии с заложенной логикой и верстка отображается в соответсвии с дизайном
Проверка работы в Safari | Открываем сайт через бразуер Safari | Сайт работает корректно в соответсвии с заложенной логикой и верстка отображается в соответсвии с дизайном

## Тест безопасности
Тест кейс | Действие | Ожидаемый результат
Подтверждение телефона пользователя | Заходим на страницу регистрации | Открывается страница регистрации
| Вводим номер телефона, который уже привязан к аккаунту | Получаем ошибку что аккаунт уже зарегестрирован
| Вводим свободный номер телефона | Получаем звонок на введенный номер
| Вводим последние 6 цифр звонившего номера | Регистраци успешна
Изменение пароля | Заходим на страницу изменения пароля | Открывается соответствующая страница и на привязанный к аккаунта email приходит код подтверждения
| Вводим новый пароль, который не содержит как минимум 1 цифру, как минимум 2 латинские буквы каждого регистра и не имеет длину от 8 до 20 символов | Получаем ошибку
Скрытие пароля | Вводим пароль | При вводе пароль скрыт заглушками в виде черных кругов
Надежность хранения пароля | Делаем выборку из таблицы БД с аккаунтами | Должны увидеть что все пароли хранятся в зашифрованном виде

## Тест юзабилити
Тест кейс | Действие | Ожидаемый результат
Региональные настройки | Переходим на страницу изменения региональных настроек | Открывается соответствующая страница
| Переключаем регион | Изменяется ассортимент товаров, способы доставки, язык и оформление сайта
| Переключаем язык | Изменяется язык сайта
| Переключаем валюту | Цены на товары пересчитываются и отображаются в соответствующей валюте
Переход на страницу корзины | В правом верхнем углу кликаем по иконке корзины | Переходим на страницу с корзиной
Переход на страницу с заказами | В правом верхнем углу кликаем по иконке коробки | Переходим на страницу с заказами
Переход на страницу профиля | В правом верхнем углу кликаем по аватарке пользователя | Переходим на страницу профиля
Переход на главную страницу сайта | Кликем по логотипу сайта в левом верхнем углу | Переходим на главную страницу сайта
Быстрый скролл наверх | Скроллим любую страницу далеко вниз | Появляется кнопка "наверх", которая при нажатии возвращает нас наверх страницы
Закрепление хедера при скролле вниз | Скроллим любую страницу далеко вниз | Хэдер должен остатеся закреплен сверху экрана
История поиска | Кликаем в поле поиска | Появляется выпадающее меню в котором есть недавние запросы
Рекомендуемые запросы поиска | Кликаем в поле поиска | Появляется выпадающее меню в котором есть рекомендуемые запросы

## Функциональное тестирование
Тест кейс | Действие | Ожидаемый результат
Поиск товаров | Вводим в поисковую строку ключевые слова | Попадаем на страницу с товарами, соответствущими введенным ключевым словам
Отображение данных в соответсвии с фильтрами | Переходим на страницу поиска товаров | Открывается соответсвующая страница
| Ставим галочку какой-либо категории/фильтра | Отображаются лишь те товары, которые попадают под критерии выбранных фильтров
Добавление товара в корзину | Заходим на страницу товара | Открывается соответствующая страница
| Нажимаем кнопку "В корзину" | Товар добавлен в корзину и появляется кнопка "Перейти в корзину"
Выход из аккаунта | Переходим на страницу профиля | Открывается соответствующая страница
| В левом боковом меню нажимаем кнопку "Выйти из аккаунта" | Пользователь выходит из аккаунта